## خطة الجمعية24
متابعة خطة إدارة البرامج والمشاريع لعام 2024
م | الفئة المستهدفة | اسم البرنامج | التعريف بالبرنامج | الملقي المقترح | تاريخ التنفيذ | عدد أيام البرنامج | عدد مرات التنفيذ | الشريك التنفيذي | الإدارة الشريكه | نوع البرنامج | أسلوب التنفيذ | العدد المستهدف | المخرجات | التكلفة المخططة | الوضع الحالي | نسبة الإنجاز | التكلفة الفعلية | ايجابيات | سلبيات | التوصيات | تخطيط المشروعات حسب الجدول الزمني
[21 empty] | يناير |  |  |  | فبراير |  |  |  | مارس |  |  |  | أبريل |  |  |  | مايو |  |  |  | يونيو |  |  |  | يوليو |  |  |  | أغسطس |  |  |  | سبتمبر |  |  |  | أكتوبر |  |  |  | نوفمبر |  |  |  | ديسمبر
[21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | الشباب والفتيات | تعلم كيف تصمم بطاقة تهنئة رمضان | دورة تدريبية لمهارات وتصميم قوالب لشهر رمضان المبارك بأخراج فني مميز عبر برنامج اللإليسترويتر | المصمم: فهد الحذيفي | 2023-03-12 | 1 | 1 | خبير متخصص | لايوجد | مهاري | عن بعد | 70 | التعرف على المبادئ الأساسية في التصوير والتصميم | 1500 | نفـــذ | 100% | 400
2 | الوالديه | برنامج القيادة الأسرية | برنامج يتناول الجدرات القيادية داخل الأسرة | عبدالعزيز الزهراني عبدالعزيز التوخي خالد الكناني |  | 3 | 2 | مركز دراسات القيادة | لايوجد | اجتماعي | عن بعد | 120 | التعرف على الممارسات الأساسية في أساليب القيادة الموجهة للأبناء | 7000 | بدأ التنفيذ | 31%
3 | الوالديه | مبادرة بودكاست أسرتي | إقامة لقاءات تخصصية مع خبراء ومستشارين في مجال الأسرة تتناول موضوعات مهمة لأفراد الأسرة | جمعة التنمية بالاحساء (مركز الاستشاري) |  | 6 | 1 | مؤسسة فلق | لايوجد | اجتماعي | حضوري | 2000 | 2000 مشاهدة لكل لقاء 400 مشترك في قناة الجمعية من خلال مبادرة البودكاست | 45000 | لم يبدأ | 10%
4 | الوالديه | استشارة برنامج الاستشارات الأسرية | تقديم استشارات أسرية من خبراء متخصصون | مركز بوح |  | 12 | 2 | مركز بوح | لايوجد | اجتماعي | عن بعد | 360 | استفادة ما لايقل عن 300 مستفيد من الاستشارات المقدمة | 10000 | لم يبدأ | 1%
5 | الشباب | تأهيل المقبلين على الزواج رحمة | تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج عبر محطات في الحياة الزوجية ومن عدة جوانب (جانب نفسي , اجتماعي, اقتصادي , شرعي ) . | 4 ابريل ، 3 اغسطس | 3 | 3 | 60 | استفادة 60 مشارك من البرنامج لرفع مستوى الوعي عن الحياة الزوجية | لايوجد | اجتماعي | عن بعد | 60 | استفادة 60 مشارك من البرنامج لرفع مستوى الوعي عن الحياة الزوجية | 10000 | لم يبدأ | 30% | bar: أغسطس 1
6 | الشباب وكبار السن | مشاة الجزيزة "واعي" | اطلاق فعاليات لممارسة رياضة المشي لدى المشاركين خلال العام ومنها مبادرة "أحياؤنا تمشي" لتحسين مستوى الصحة النفسية والجسدية للمشاركين ومن أبرز أنشطتها : المسابقات التنافسية واللقاءات التوعوية والشراكات المجتمعية | فريق مشاة الجزيرة |  | 90 | 1 | مشاة الرياض | لايوجد | صحي | حضوري | 1200 | استمرار ما لايقل عن 30 مشارك في البرنامج طوال العام ومتابعة تحسنهم الصحي | 40000 | لم يبدأ | 1%
7 | الشباب وكبار السن | مبادرة جهزنا لك الصحية | تهيئة حديقة حي الجزيرة بالتعاون مع بلدية السلي لرفع نسبة الوعي بين سكان حي الجزيرة عن أهمية الرياضة والمساهمة في جعلها نمط حياة صحية | جمعية حياتنا الصحية |  | 120 | 1 | جمعية حياتنا الصحية | لايوجد | صحي | حضوري | 5000 | الوصول إلى 5000 مشارك من سكاحي حي الجزيرة وماجاورها انشاء قاعدة بيانات بالمشاركين تكوين بيئة صحية تساهم على ممارسة الأنشطة الرياضية | 40000 | لم يبدأ | 1%
8 | الشباب وكبار السن | فرصة رحلة ما بعد (40سنة) | أسرار عمر الأربعين ومستوى العلاقة بالإسرة ونقطة النطلاق من جديد فيها والتوعية بمشكلاتها وحلولوها | جمعية وميض |  | 1 | 1 | الجمعية | لايوجد | اجتماعي | عن بعد | 80 | استفادة ما لايقل عن 45 مشارك من الفئة المستهدفة | 1500 | لم يبدأ | 1%
9 | الشباب وكبار السن (مبادرة ساعد التطوعي) | مبادرة ساعد التطوعي | توقيع شراكة مع فريق بصمة شباب التطوعي. والتي تهدف إلى تفعيل التطوع واحتضان المبادرات التطوعية، واستقبال المتطوعين واستثمارهم لخدمة مجتمعهم. | فريق ساعد التطوعي مدربون متطوعون مزودوا خدمة متطوعون |  | 1 | 18 | فريق بصمة شباب التطوعي | لايوجد | تطوعي | حضوري | 30 | استفادة ما لايقل عن عن 2500 مستفيد من الخدمات المقدمة من المتطوعين (علماً أن التكلفة المقدرة تخص الجانب التشغيلي فقط ) | 9000 | لم يبدأ | 1% | bar: يناير 4
10 | الشباب والفتيات | أمسية توعوية (الأمن السيبراني) | التعرف على مهارات الأمن السيبراني و متطلباته الوقائية | لم يحدد المدرب |  | 1 | 1 | ـــــــــــــــ |  | مهاري | عن بعد | 70 | حضور ما لايقل عن 60 متدرب واستفادتهم من اللقاء | 2000 | bar: يونيو 2 to يونيو 3; يوليو 1
11 | الشباب وكبار السن (مبادرة ساعد التطوعي) | مفهوم التطوع | تحرير مفهوم التطوع داخل المملكة العربية والسعودية والمفاهيم الأخرى لدى المجتمعات في العالم | المدرب: مقبول العلياني |  | 1 | 1 | بصمة شباب التطوعي | لايوجد | تطوعي | عن بعد | 70 | استفادة ما لايقل عن 60 مشارك |  | لم يبدأ | 1% | bar: أكتوبر 3
12 | الشباب وكبار السن (مبادرة ساعد التطوعي) | العمل التطوعي و أثره في المجتمع | الحديث حول العمل التطوعي و أثره في المجتمع | المدرب: عبيد البرغش |  | 1 | 1 | بصمة شباب التطوعي | لايوجد | تطوعي | عن بعد | 70 | استفادة ما لايقل عن 100 مشارك |  | لم يبدأ | 1% | bar: أكتوبر 4
13 | الشباب وكبار السن (مبادرة ساعد التطوعي) | نماذج من المبادرات التطوعية النوعية في المملكة | إيراد عدد من قصص النجاح في دائر المبادرات التطوعية الناجحة | يوسف البخيت |  | 1 | 1 | بصمة شباب التطوعي | لايوجد | تطوعي | عن بعد | 70 | استفادة ما لايقل عن 60 مشارك |  | لم يبدأ | 1% | bar: نوفمبر 2
14 | الشباب وكبار السن (مبادرة ساعد التطوعي) | بيئة المجتمعات التطوعية وأثرها على وطننا | مدى التأثير الإيجابي في تكوين مجتمعات تطوعية ونشر ثقافتها بين أفراد المجتمع | المستشار الطيب |  | 1 | 1 | بصمة شباب التطوعي | لايوجد | تطوعي | عن بعد | 70 | استفادة ما لايقل عن 60 مشارك |  | لم يبدأ | 1% | bar: نوفمبر 3
15 | الشباب وكبار السن (مبادرة ساعد التطوعي) | كسوة الشتاء | توزيع ملابس شتوية ( شال + طربوش + قفاز + شراب ) للعمالة الوافدة والمحتاجين | فريق بصمة شباب |  | 2 | 1 | بصمة شباب التطوعي جمعية البر بالجزيرة | لايوجد | تطوعي | حضوري | 80 | توزيع 140 مجموعة من كسوة الشتاء للأسرة المحتاجة |  | بدأ التنفيذ | 100% | bar: أغسطس 3
16 | الشباب وكبار السن (مبادرة ساعد التطوعي) | الحفاظ على النعمة | التنسيق بين قاعات الأفراح و جمعية حفظ الطعام ومباشرة العمل معهم | فريق بصمة شباب |  | 7 | 1 | بصمة شباب التطوعي مركز فائض الأطعمة | لايوجد | تطوعي | حضوري | 30 | مشاركة 8 من المتطوعين لتوزيع فائض الاطعمه على 25 أسرة محتاجة |  | لم يبدأ | 1% | bar: أغسطس 4
17 | الشباب وكبار السن (مبادرة ساعد التطوعي) | فطّره ولك الأجر | مبادرة تطوعية مجتمعية لتفطير الصائمين عند الإشارات والموظفين العمالة في الطرقات | فريق بصمة شباب |  | 3 |  | بصمة شباب التطوعي مركز فائض الأطعمة |  | تطوعي | حضوري | 150 | مشاركة 12 من المتطوعين لتوزيع إفطار صائم |  | لم يبدأ | 0% | bar: مارس 2
18 | الشباب وكبار السن (مبادرة ساعد التطوعي) | إماطة الأذى | تكوين فريق تطوعي للمبادرة يعمل على إزالة المخلفات والعوائق في الحدائق والمنتزهات والأماكن العامة | فريق بصمة شباب |  | 1 | 1 | بصمة شباب التطوعي | لايوجد | تطوعي | حضوري | 40 | مشاركة مالا يقل عن 40 فرد من المتطوعين ضمن المبادرة |  | لم يبدأ | 1% | bar: مارس 1
19 | الشباب وكبار السن (مبادرة ساعد التطوعي) | مبادرة عون | تكوين فريق تطوعي بالتعاون مع جمعية البر في جمع الملابس والأغراض الزائد من المنازل ويتم إيصالها لجمعيات البر خدمة لتقديمها للمستحقين | فريق بصمة شباب |  | 1 | 1 | بصمة شباب التطوعي جمعية البر بالجزيرة | لايوجد | تطوعي | حضوري | 40 | مشاركة 8 من المتطوعين لتوزيع فائض الملابس والأغراض النظيفة على 25 أسرة محتاجة |  | لم يبدأ | 1% | bar: يونيو 3
20 | الشباب وكبار السن | عيادة التعافي من إدمان الجوال ووسائل التواصل | برنامج تطبيقي مكثف للتطهر من التعلق بالأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل | يومين |  | 2 | 1 | الجمعية | لايوجد | صحي | عن بعد | 100 | مشاركة 50 من المستفيدين قياس تعافي 10 مشاركين بعد البرنامج بأسبوع | 2000 | لم يبدأ | 1% | bar: يناير 4
21 | الشباب والفتيات | دورة القصص الرقمية | التعرف على أساسيات السرد القصصي وتطبيقه على المنصات الرقمية | محمد الأيوبي |  | 1 | 2 | ـــــــــــــــ | لايوجد | مهاري | عن بعد | 80 | تطبيق 20 ممارسة من تطبيقات المشاركين للسرد القصصي | 3000 | لم يبدأ | 1% | bar: مارس 1
22 | الشباب وكبار السن | الحي الفعال | ملتقى للقاءات الإثرائية لجماعة المساجد ويقدم لهم أنشطة نافعة وفاعلة ويمكن الاستفادة من دليل المسجد الفعال | المحسن |  | 5 | 10 | خبير متخصص | لايوجد | اجتماعي | حضوري وعن بعد | 500 | استفادة 200 مشارك فأكثر من اللقاءات | 50000 | لم يبدأ | 1% | bar: أبريل 3
23 | الشباب | تأهيل المقبلين على الزواج | على مدار أربعة أيام ستكون محطات في الحياة الزوجية ومن عدة جوانب (جانب نفسي , اجتماعي, اقتصادي , شرعي ) . | مركز بوح |  | 3 | 1 | مركز بوح | لايوجد | اجتماعي | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 3000 | لم يبدأ | 1% | bar: مايو 4
24 | الشباب | مهارات التأهيل لاختبارت القدرات "تأهيل" | دورة تدريبية مكثفة لتهيئة الطلاب المقبلين على اختبار القدرات وتدريبهم على المهارات اللازمة لتحسين مستواهم التحصيلي في الامتحان | أ. محمود النمري |  | 30 | 2 | منصة ميثاق | لايوجد | مهاري | عن بعد | 50 | تدريب 40 مشارك للاستعداد للاختبارات التحصيلية | 20000 | لم يبدأ | 1% | bar: يوليو 1
25 | الشباب | مهارات فني الالكترونيات | برنامج مهني يهدف إلى تنمية وتأهيل الأيادي العاملة لحرفة إصلاح وتركيب الأجهزة الإلكترونية |  |  | 2 | 1 | الجمعية | لايوجد | مهاري | حضوري | 35 |  | 7000 | لم يبدأ | 1% | bar: يوليو 2
26 | جميع الفئات | فرصة رمضان لتعزيز القيم | لقاء تربوي لتهيئة النفوس للعناية في جوانب رعاية القيم الذاتية وتقويمها استقبالا لشهر رمضان الفضيل | د. صالح الدقلة |  | 1 | 1 | خبير متخصص | لايوجد | قيمي | حضوري | 120 | تفاعل 50 مشارك على الشات برنامج الزوم | 3000 | لم يبدأ | 1% | bar: نوفمبر 4
27 | جميع الفئات | مسابقة الجزيرة في شهر رمضان المبارك | طرح مسابقة هادفة بين الأسر عبر حساب تويتر استغلالا لوقت شهر رمضان المبارك | الجمعية |  | 3 | 1 | فريق الإدارة | لايوجد | اجتماعي | عن بعد | 1500 | تفاعل 200 من المتابعين للحساب | 10000 | لم يبدأ | 1% | bar: أبريل 2
28 | جميع الفئات | فرحة العيد | إقامة فعالية ضيافة وتوزيعات العيد في بعض جوامع الحي (الراجحي وغيره) | فريق متطوع |  | 1 | 2 | جامع الراجحي جامع التوحيد مجمعات أخرى بالشرق | لايوجد | اجتماعي | حضوري | 9200 | التوزيع على 1000 شخص من أهالي الحي | 35000 | لم يبدأ | 1%
29 | جميع الفئات | ارتقاء | لقاءات وملتقيات أسرية قيمية مع متخصصين في المجالات المجتمعي عبر مساحات تويتر | إدارة عبدالعزيز العسكر |  | 1 | 12 | ـــــــــــــــ | لايوجد | اجتماعي | عن بعد (تويتر) | 600 | حضور ما لايقل عن 30 مستفيد في اللقاء الواحد | 15000 | لم يبدأ | 1%
30 | جميع الفئات | دورة مكافحة غسيل الأموال | لقاء توعوي حول غسل الاموال أنواعها ومراحلها وأثرها وطرق تمويل الارهاب وطرق الوقاية منها . | أ. عبدالله الزبيدي |  | 1 | 2 | أثر للحوكمة | لايوجد | قيمي | عن بعد | 100 | تدريب 50 مستفيد من العاملين في القطاعات غير الربحية والحكومية والخاص | 5000 | لم يبدأ | 1%
31 | جميع الفئات | التوازن في الحياة | ليصنع المشترك توازن بين أدوار المشترك وأهدافة بالحياة | أ.مها العيادة |  | 2 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | اجتماعي | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 2000 | لم يبدأ | 1% | bar: أغسطس 1
32 | الأمهات والفتيات | أسرتي | برنامج تربوي موجه للأسرة يتكون من 3 لقاءات تتحدث في التعامل مع خلافات الأسرة والتوجيهات الصحيحة لها و أنماط الشخصية في الحياة الأسرية و ميزانية الأسرة . | أ.منيرة البطاط أ.هدى الأحمدي أ.دعد الحمد |  | 3 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | اجتماعي | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 1500 | لم يبدأ | 1%
33 | الأمهات والفتيات | فنار | إنشاء وتأسيس فريق تطوعي وتقديم دورات متخصصة بالتطوع وفي تطوير المتطوعين | فريق تطوعي |  | 1 | 30 | ـــــــــــــــ | لايوجد | تطوعي | مقر القسم النسائي | 100 | ـــــــ تحفيز الأفراد على التطوع وخدمة المجتمع ـــــــ توفير فرص تطوعية لمن عنده رغبة وشغف | 30000 | لم يبدأ | 1%
34 | الأمهات والفتيات | الصحة النفسية | يتكون من لقائين في بناء الشخصية ومؤشرات الصحة النفسية الجيدة وكيفية تحقيق وتعزيز الصحة النفسية وأنماط الشخصية ومتى نصل لشخصية السوية . | أ.تركية الغامدي أ.ليلى الرويلي |  | 2 | 1 | مركز تفاؤل للتأهيل | لايوجد | اجتماعي | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 2000 | لم يبدأ | 1% | bar: يناير 4
35 | الأمهات والفتيات | فنون التعامل مع كبير السن | لقاء في مكانة كبير السن في الإسلام وفنون التعامل معه ومعرفة التغيرات النفسية والجسدية التي يمر بها . | أ.منال السالم |  | 1 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | قيمي | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 1000 | لم يبدأ | 1% | bar: أكتوبر 3
36 | الأمهات والفتيات | ديوانية اربحي الاجر في ليالي العشر | لقاء في كيفية استثمار واستغلال العشر الفاضلة من أواخر رمضان . | أ.هناء الصنيع |  | 1 | 1 | خبير متخصص | لايوجد | قيمي | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 1000 | لم يبدأ | 1% | bar: أكتوبر 4
37 | الأمهات والفتيات | شتاء بلا أمراض | يعرف عن امراض الشتاء والوقاية منها (الانفلونزا الموسمية ,النوبات القلبية ,العصب السابع , التهاب المفاصل ,مرض نوروفيروس ) | د.الماس المطيري |  | 1 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | صحي | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 1000 | لم يبدأ | 1% | bar: نوفمبر 2
38 | الأمهات والفتيات | ديوانية حي الجزيرة | لقاءات خاصة بـ الأهالي من حي الجزيرة ويتضمن برامج ومسابقات للأطفال وحفل معايدة . | أ.نورة الطرباق أ.أمل المنقور |  | 4 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | اجتماعي | حضوري | 100 | 1- نشر التلاحم والترابط بين أهالي الحي 2-استفادة مالايقل عن 50% من أبناء الحي من أنشطة اللجنة | 5000 | لم يبدأ | 1% | bar: نوفمبر 3
39 | الأمهات والفتيات | الصلابة النفسية | الصلابة النفسية وكيفية تحقيق الاتزان النفسي | أ.ابتسام تليتي |  | 1 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | صحي | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 1000 | لم يبدأ | 1% | bar: أغسطس 3
40 | الأمهات والفتيات | فن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة | جود ضوابط وقواعد للذوق واللياقة تحكم التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة | أ.أروى أخضر |  | 1 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | قيمي | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 1000 | لم يبدأ | 1% | bar: أغسطس 4
41 | الأمهات والفتيات | صحتي | لقاء لتوعية بالنمط الغذائي الصحي والصحيح . | أ.وجدان قطب |  | 1 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | صحي | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 1000 | لم يبدأ | 1% | bar: مارس 2
42 | الأمهات والفتيات | لقاء خطورة التفكك الأسري | الوعي بالأمور المسببة لتشتت الأسري ومعرفة الحلول وادراك الدور الذي تعمله اضطربات الشخصية في التشتت الأسري لأفراد العائلة | أ.نورة السفياني |  | 1 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | اجتماعي | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 1000 | لم يبدأ | 1% | bar: مارس 1
43 | الأمهات والفتيات | نمّي صنعتك بيدك | برنامج يحوي على ورش مهارية للفتيات تنسيق الزهور الطبيعية وفن تغليف الهدايا وفن الكروشية والتطريز | أ.نوف الخريجي أ.منيرة العميري أ.لطيفة السيف |  | 4 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | مهاري | حضوري | 25 | الخروج ب20تطبيقات احترافية من المشاركات | 10000 | لم يبدأ | 1% | bar: يونيو 3
44 | الأمهات | برنامج القيادة الأسرية للنساء | من منطلق أهمية الأسرة في بناء المجتمع كان من الضروري القيام بتوعية المرأة في أهمية الأسرة وكيف تُكوِّن أسرة ناجحة في جميع مجالات الحياة، وما الدور الملقى على عاتقها. | أ.أسماء المبارك |  | 3 | 2 | مركز دراسات القيادة | لايوجد | اجتماعي | حضوري | 140 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 9000 | لم يبدأ | 1% | bar: يناير 4
45 | الأمهات | مهارات القيادة الإدارية | لقاء عن مفهوم القيادة ومستوياتها الخمسة وعن كرزيما القائد والممارسات القيادية ومايخصها . | أ.فاطمة الغريري |  | 1 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | مهاري | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 1000 | لم يبدأ | 1% | bar: مارس 1
46 | الأمهات | حياتي بعد الأربعين | أسرار عمر الأربعين وعلاقاتها الأسرية ونقطة النطلاق من جديد فيها والتوعية بمشكلاتها وحلولوها | أ.هند البديوي |  | 2 | 1 | مدربات المستقبل | لايوجد | اجتماعي | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 2000 | لم يبدأ | 1% | bar: أبريل 3
47 | الأمهات | صناعة الابن القائد | أمسية للأمهات والمربيات في مفهوم القيادة والسمات الشخصية للابن القائد ومحاور التربية القيادية وسمات البيئة المحزفة للقيادة . | أ.أمل الحرقان |  | 1 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | قيمي | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 1000 | لم يبدأ | 1% | bar: مايو 4
48 | الأمهات | برنامج أواصر | برنامج متخصص في الأسرة و علاقتها القائمة بثلاث لقاءات أنا وزوجي أنا وأولادي أنا وأرحامي | أ. نورة العصفور |  | 3 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | اجتماعي | حضوري | 20 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 20 مشتركة | 3000 | لم يبدأ | 1% | bar: يوليو 1
49 | الأمهات | ركائز بناء القدوة في شخصية الأم | القدوة والتأثير للأم وخصوصية بنائها لدى المرأة | أ.أمل الحرقان |  | 1 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | قيمي | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 1000 | لم يبدأ | 1% | bar: يوليو 2
50 | الأمهات | كيف أؤدب طفلي؟ | الطرق التربوية الصحيحة في تربية الطفل وتأديبة بلا عنف. | د. نجود السديري |  | 1 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | قيمي | عن بعد | 80 | إفادة مالا يقل عن 80 أم. | 1000 | لم يبدأ | 1% | bar: نوفمبر 4
51 | الأمهات | كيف تكونين إيجابية في تربية أطفالك | برنامج تربوي يهدف لتوجيه الأمهات حول كيفية التربية بإيجابية | د.منيرة المنصور |  | 1 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | قيمي | عن بعد | 80 | إفادة مالا يقل عن 80 أم | 1000 | لم يبدأ | 1% | bar: أبريل 2
52 | الفتيات | التغيير بين الفكرة والتطبيق | ماهو التغيير ولماذا نتغير وكيف نبدأ بالتغيير وماهي مدمرات التغيير | أ.أثير حمود |  | 1 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | مهاري | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 1000 | لم يبدأ | 1%
53 | الفتيات | برنامج الموظف المثالي | برنامج متخصص في تطوير المهارات المتعلّقة بالعمل ويتكون من 3 لقاءات | أ.غادة عبدالله أ.شيراز محمد أ.حنان الشهري |  | 3 | 1 | مدربات المستقبل | لايوجد | مهاري | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 100 متدرب | 3000 | لم يبدأ | 1%
54 | الفتيات | برنامج الخطابة والإلقاء | برنامج يهدف لتمكين القدرات الشابة على الإلقاء والتحدث (مهاري) | عدد من المدربين المتخصصين |  | 4 | 1 | صندوق الأعمال | لايوجد | مهاري | حضوري | 35 | مشاركة 25 فتاة للبرنامج تطبيق 20 فتاة لقياس مستوى التحسن في الإلقاء | 10000 | لم يبدأ | 1%
55 | الفتيات | الاسعفات الأولية | تمكين المستفيدات من اتقان الاسعفات الأولية وبتطبيق عملي من أجل الحفاظ على حياة المصاب ومنع حدوث أي مضاعفات الى أن يصل الفريق الطبي المختص | د. لمياء القطيب |  | 1 | 1 | فريق صحة التطوعي | لايوجد | صحي | حضوري | 25 | خروج مالايقل عن 20 متدربة بتعريف شامل وعملي بالإسعافات الأولية وطريقة تطبيقها | 1000 | لم يبدأ | 1% | bar: فبراير 1
56 | الفتيات | ملتقى الفتيات | احتواء فتيات الحي ببرامج نوعية ومتميزة | أ. نادية العوبثاني |  | 4 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | اجتماعي | حضوري | 30 | احتواء مالايقل عن 20فتاة ببرامج وفعاليات ثقافية واجتماعية وتأهيلية وترفيهيه | 10000 | لم يبدأ | 1% | bar: فبراير 2
57 | الفتيات | برامج مايكروسوفت | تعلم أهم برامج مايكروسوفت اوفيس (وورد ,اكسل ,بابيربوينت ) | أ. بشاير الرشيدي |  | 3 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | مهاري | عن بعد | 100 | الخروج بتطبيقات احترافية من المشاركات | 3000 | لم يبدأ | 1% | bar: فبراير 3
58 | الفتيات | ورشة عمل (رمضان غيرني ) | ورشة بكيفة استغلال شهر رمضان المبارك | أ.أثير الحمود |  | 1 | 1 | خبير متخصص | لايوجد | قيمي | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 1000 | لم يبدأ | 1% | bar: فبراير 4
59 | الفتيات | أسرار الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي | لقائان في الامن السيبراني والحماية الإلكترونية والذكاء الاصطناعي | أ.شيراز محمد |  | 2 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | مهاري | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 2000 | لم يبدأ | 1% | bar: أبريل 4
60 | الفتيات | برنامج تصميم بوستات السوشال ميديا | ورشة تحرير الصور عبر الأجهزة الذكية عبر برامج مختلفة. | أ.إيمان التميمي |  | 2 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | مهاري | عن بعد | 100 | الخروج بتطبيقات احترافية من المشاركات | 2000 | لم يبدأ | 1% | bar: مارس 4
61 | الفتيات | التخزين السحابي | تعليم كل مايحتاجة المشترك لإدارة الأعمال المكتبية بتعلم تطبيقات خدمات قوقل واستخدام الانترنت لطالبات والاداريات | أ.منى السعيد |  | 2 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | مهاري | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 2000 | لم يبدأ | 1% | bar: مايو 3
62 | الفتيات | ورشة فن الخط العربي | ورشة متخصصة بتعليم الفتيات فن ومهارة الخط العربي | أ.خلود شامخ |  | 1 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | مهاري | حضوري | 20 | الخروج ب10تطبيقات احترافية من المشاركات | 1000 | لم يبدأ | 1% | bar: يونيو 2
63 | الفتيات | تأهيل المقبلات على الزواج | على مدار أربعة أيام ستكون محطات في الحياة الزوجية ومن عدة جوانب (جانب نفسي , اجتماعي, اقتصادي , شرعي ) . | أ.هيفاء المقيطيب |  | 4 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | اجتماعي | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 4000 | لم يبدأ | 1% | bar: يوليو 4
64 | الفتيات | برنامج STEEB | برنامج تدريبي لاجتياز اختبار كفايات اللغة الانجليزية والتدريب على اتقان المهارات | أ.لمياء المقيطيب |  | 4 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | مهاري | حضوري | 20 | تدريب واجتياز مالايقل عن 15 مشتركة للاختبار | 10000 | لم يبدأ | 1% | bar: سبتمبر 2
65 | الفتيات | دورة التصوير الإحترافي بالجوال | المبادئ والمفاهيم الأساسية للتصوير الفوتوغرافي وتقنياته الحديثة. | أ.نجوى المري |  | 1 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | مهاري | عن بعد | 100 | الخروج ب10تطبيقات احترافية من المشاركات | 1000 | لم يبدأ | 1% | bar: سبتمبر 4
66 | الأطفال | نادي تنمية الجزيرة (تسامي) | برنامج نوعي يقدم أنشطة وأفكار ومبادرات للطفل ليستثمر طاقته واهتماماته ويعزز فيها قيمه وأخلاقه داخل مجتمعه | مؤسسة سواعد للترفيه إحسان الناشئة |  | 15 | 2 | مؤسسة سواعد للترفيه | لايوجد | قيمي | حضوري | 1200 | تقديم 20 مبادرة أسرية وأكثر داخل الأسرة للأطفال | 100000 | لم يبدأ | 1%
67 | الأطفال | أساسيات اللغة الإنجليزية | برنامج تعليمي للأطفال يهدف إلى أكتساب الأطفال أساسيات اللغة الأنجيلزية بطريقة ترفيهيه وممتعة | مدربة متخصصة في اللغة |  | 8 | 1 | فريق تطوعي | لايوجد | مهاري | حضوري لمدة شهر يومين كل أسبوع | 20 | إفادة مالا يقل عن 20 طفل | 5000 | لم يبدأ | 1% | bar: أغسطس 2
68 | الأطفال | رسولي وقدوتي | برنامج يهدف إلى تعريف الأطفال سيرة الرسولﷺبطريقة ممتعة وشيقة | إحسان الناشئة أو نادي أغادير |  | 1 | 1 | إحسان الناشئة | لايوجد | قيمي | حضوري | 20 | إفادة مالا يقل عن 20 طفل | 2000 | لم يبدأ | 1% | bar: أغسطس 2
69 | الأطفال | برنامج جزيرة المعرفة | برنامج يهدف إلى تعليم الأطفال مهارات حياتيه بطريقة ترفيهيه ومسلية،المهارات المستهدفة(مهارةإتخاذ القرار، ومهارة حل المشكلات،ومهارة الألتزام والإنضباط، مهارة التواصل الفعال مع تعلم بعض القيم (الأمانة، الرحمة،وغيرها) | مؤسسة نبع الترفيهية |  | 8 | 1 | مؤسسة نبع الترفيهية | لايوجد | مهاري | حضوري 4أيام(يوم كل أسبوع) | 20 | إفادة مالا يقل عن 20 طفل | 10000 | لم يبدأ | 1% | bar: أغسطس 2
70 | الأطفال | برنامج أبجديات | برنامج يهدف إلى تعزيز الغة العربية لدى الأطفال خلال رحلة ممتعة مع لغة الضاد | نادي أغادير |  | 3 | 1 | نادي أغادير | لايوجد | مهاري | حضوري | 20 | إفادة مالا يقل عن 20 طفل | 5000 | لم يبدأ | 1% | bar: أغسطس 2
71 | الأطفال | ساعد المحتاجين (أهلك جيرانك عمال النظافة) | برنامج تطبيقي يدرب الأطفال على تعزيز حب التطوع وغرسه في نفوسهم | التطوع للأطفال |  | 1 | 1 | التطوع للأطفال | لايوجد | اجتماعي | عن بعد | 35 | تطبيق 20 طفل لمبادرات تطوعية | 1000 | لم يبدأ | 1% | bar: أغسطس 2
72 | الأطفال | أنا لها | برنامج تربوي يهدف إلى تعزيز قيمة المسؤولية لدى المشاركين وفق إستراتيجيات متكاملة تركز على البناء المعرفي والمهاري والسلوكي بأستخدام منهجيات التعلم النشط مع نخبة من الكفاءات التربوية | شركة تكوين القيم(واعد) |  | 2 | 1 | شركة تكوين القيم | لايوجد | قيمي | حضوري | 30 | إفادة مالا يقل عن30 طفل | 4000 | لم يبدأ | 1% | bar: أغسطس 2
73 | الأطفال | خطي جميل | تدريب الأطفال على إتقان الخط العربي | أ. الجوهرة الجميعة |  | 2 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | مهاري | حضوري | 100 | تحسين مالايقل عن 20 طفل للخط | 4000 | لم يبدأ | 1% | bar: أغسطس 2
74 | الأطفال | برنامج صناعة الطفل القارئ | برنامج تعليمي لتمكين الأطفال من القراءة بطلاقة | سفراء القراءة |  | 12 | 1 | سفراء القراءة | لايوجد | مهاري | عن بعد 12 يوم مدة فصل كامل | 15 | إفادة مالا يقل عن15 طفل | 10000 | لم يبدأ | 1% | bar: أغسطس 2
75 | مبادرات الفرص | مبادرات الفرص | هي مجموعة من المبادرات التي تضاف بعد بداية الخطة وحتى نهاية العام وتكون على صورتين 1. مبادرات الفرص وغالبا تكون مع شريك منفذ 2. مبادرات الصناعة التي تستجد كمبادرة يمكن تنفيذها وإدارتها من قبل الجمعية | عام |  | 15 | 1 | متعدد | لايوجد | متعدد | حضوري وعن بعد |  |  | 106400 | لم يبدأ | 1% | bar: أغسطس 2
التكلفة الإجمالية للمشاريع | [11 empty] | 26430 |  | 693900 | 0 |  |  |  |  | 0

## برامج مرشحة لرمضان (hidden)
القسم | مبادرات مرشحة تنفيذها في رمضان | نوع اللقاء
رجالي | تعلم كيف تصمم بطاقة تهنئة رمضان | عن بعد
رجالي ونسائي | برنامج الاستشارات الأسرية 1 | عن بعد
رجالي | مشاة الجزيزة "واعي" | حضوري
رجالي | الحفاظ على النعمة | حضوري
رجالي | فرصة رمضان لتعزيز القيم | حضوري
رجالي ونسائي | مسابقة الجزيرة في شهر رمضان المبارك | عن بعد
نسائي | ديوانية اربحي الاجر في ليالي العشر | حضوري
نسائي | ورشة عمل (رمضان غيرني ) | حضوري
رجالي | المسجد الفعال | حضوري
الأطفال | رسولي وقدوتي | حضوري
الأطفال | نادي تنمية الجزيرة (تسامي) | حضوري

## الثلث الثالث
خطة إدارة البرامج والمشاريع للثلث الثالث 2023
م | ملتقى | اسم البرنامج | المجال | التعريف بالبرنامج | الفئة المستهدفة | الملقي المقترح | عدد مرات التنفيذ | عدد الأيام | الشريك | نوع البرنامج | اسلوب التقديم | العدد المستهدف | المخرجات | التكلفة | الوضع الحالي | نسبة الإنجاز | ايجابيات | سلبيات | التوصيات | توزيع الخطة على الأشهر
[20 empty] | سبتمبر |  |  |  | أكتوبر |  |  |  | نوفمبر |  |  |  | ديسمبر
[20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | رباعية الأسرة الناجحة | التعامل مع المراهقين الاستقرار الاسري بيوت مطمئنة التواصل الذكي مع الأبناء | الأسرة | حزمة برامج توعوية موجهة للأبوين والموجهين | الأبوين والمربين | محمد الركبان خالد الكناني خالد الزوبع فهد العبودي | 1 | 4 أيام | الجمعية | أسري | حضوري وعن بعد | 150 | مشاركة ما لايقل عن 100 مشارك ومشاركة إتمام تطبيقات البرنامج بنسبة 70% | 1400 | bar: سبتمبر 2; أكتوبر 1
2 |  | استشارة مستشارك الناصح | اجتماعي | تقديم استشارات أسرية من خبراء متخصصون | أفراد الأسرة | مركز بوح | 1 | 10 | مركز بوح | أسري | عن بعد | 360 | استفادة ما لايقل عن 300 مستفيد من الاستشارات المقدمة | 1500 | bar: سبتمبر 2; أكتوبر 2
3 |  | برنامج القيادة الأسرية مشترك رجالي ونسائي | الأسرة | برنامج يتناول الجدرات القيادية داخل الأسرة | الأبوين والمربين | عبدالعزيز الزهراني عبدالعزيز التوخي خالد الكناني | 2 | 3 أيام | الجمعية | أسرية/تربوية | عن بعد | 120 | التعرف على الممارسات الأساسية في أساليب القيادة الموجهة للأبناء | 700 | bar: سبتمبر 2; نوفمبر 1 to نوفمبر 2
4 | التمكين المعرفي والمهني | تعلم اللغة الإنجليزية | مهاري | التمكين من المهارات الأساسية في تعلم اللغة الإنجليزية من خلال لقاء تأسيسي وحصول المشاركين على خصم | الطلاب من عمر 11-12 | وول استريت | 1 | 2 | معهد وول استريت | مهاري | حضوري | 20 | التعرف على أساسيات تعلم اللغة والحصول على خصم من المعهد | 1000 | bar: سبتمبر 2; أكتوبر 4
5 |  | ورشة مهارات تحسين الخط العربي (جمالك بخطك) |  | تعليم مهارات أساسيات تحسين الخط العربي |  | خالد الجماز | 1 | 3 | ـــــ | مهاري | حضوري | 20 | تحسن خط المشاركين بنسبة 70% | 2000 | bar: سبتمبر 2; أكتوبر 4
6 |  | تعلم أساسيات مهارات الأوفيس |  | تطبيقات عملية على حزمة برامج الأوفيس وأبرز المهارات الأساسية للمهنة |  | مدرب | 1 | 2 | ـــــ | مهاري | حضوري | 20 | اتقان المشاركين لمهارات الاوفيس بنسبة 70% | 2000 | bar: سبتمبر 2; أكتوبر 4
7 |  | تعلم لغة البايثون سكراتش |  | التعرف على أساسيات استخدام لغة البرمجة |  | مدرب | 1 | 3 | ـــــ | مهاري | حضوري | 20 | اتقان المشاركين لمهارات الاوفيس بنسبة 70% | 700 | bar: سبتمبر 2; نوفمبر 1
8 |  | مهارات التعلم: دورس تقوية لغة انجليزية دروس تقوية رياضيات التأهيل لاختبار التحصيلي | مهاري | دورة تدريبية مكثفة لتهيئة طلاب مرحلة 3 ثانوي على المهارات اللازمة لتحسين مستواهم التحصيلي في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات + الاستفادة من منصة ميثاق لاختبار التحصيلي | طلاب مرحلة 3 ثانوي | سعد المقيرن سلمان السنيدي محمود النميري | 1 | 4 | منصة ميثاق | مهاري | عن بعد | 50 | تدريب 40 مشارك للاستعداد للاختبارات التحصيلية | 1000 | bar: سبتمبر 2; نوفمبر 2
9 |  | ورش عمل حدد تخصصك المهني | مهاري | تأهيل الشباب المتخرجين لسوق العمل من خلال تحديد المجال المهني وتخصصه بدقه | الشباب المتخرجون من الجامعة | سعود السالم | 1 | 4 | سعود السالم | مهاري | حضوري | 30 | مشاركة مالايقل عن 25 متدرب استيفاء 90% من متطلبات البرنامج تقرير وصفي لميول المهنة للمشاركين | 2000 | bar: سبتمبر 2; نوفمبر 4
10 | صحتك أهم | مبادرة واعي | صحي | مبادرة تهتم بتعزير الصحة لسكان حي الجزيرة من خلال خلق بيئة وعادات وممارسات صحية إيجابية (المشي 5كيلو - النوم المبكر - التغذية | الشباب والرجال | فريق مشاة الجزيرة | 1 | 7 | فريق مشاة الجزيرة | صحي | حضوري | 25 | انضباط مالا يقل عن 25 مشارك بالبرنامج الانقاص من الوزن لدى المشاركين خلال البرنامج | 4000 | bar: سبتمبر 2; نوفمبر 3
11 |  | افحص واطمئن | صحي | عقد شراكة مع المركز الصحي بالجزيرة لفحص العلامات الحيوية والسكر والضغط من أهالي الحي بممشى جامع التوحيد | الشباب والرجال | فريق مشاة الجزيرة | 1 | 1 | فريق مشاة الجزيرة | صحي | حضوري | 120 | فحص ما لايقل عن 120 مستفيد | 1000 | bar: سبتمبر 2; أكتوبر 3
12 | مودة ورحمة (قيمي) | برنامج تعزيز السلوك الإيجابي | قيمي | برنامج مصمم حقيبته من مركز الإشراف التعليمي بحي السلي | طلاب المدارس | مركز قيمي | 1 | 1 | مركز إشراف تعليم السلي |  | حضوري | 20000 | إفادة 10000 طالب وطالبة بالبرنامج القيمي | ــــــ | bar: سبتمبر 2; أكتوبر 1
13 |  | (لقاء يوم) عيادة التعافي من إدمان الجوال ووسائل التواصل (علو الهمة) | اجتماعي | برنامج تطبيقي مكثف لإرشاد الأباء لتأهيل أبنائها من التعلق بالأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل | الأبوين والمربين | جهة أو فرد متخصص | 1 | 1 | الجمعية | صحي | عن بعد | 100 | مشاركة 50 من المستفيدين قياس تعافي 10 مشاركين بعد البرنامج بأسبوع | 1500 | 2000 | bar: سبتمبر 2; أكتوبر 1
14 |  | طفلي قرة عيني (الرحمة) | قيمي | فنون التعامل مع الطفل وفهم سلوكه واحتياجاته في ظل متغيرات العصر | الأطفال | د. همام الحارثي | 1 | 1 | الجمعية |  | عن بعد | 80 | التعرف على المهارات التي تراعي جوانب الطفل داخل الأسرة وتقوم بالواجبات تجاهه | ــــــ | bar: سبتمبر 2; نوفمبر 1
15 |  | لقاء يوم - رحلة ما بعد (40سنة) مشترك رجالي ونسائي | اجتماعي | أسرار عمر الأربعين ومستوى العلاقة بالإسرة ونقطة النطلاق من جديد فيها والتوعية بمشكلاتها وحلولوها | الأبوين | د. خالد الحليبي | 1 | 1 | الجمعية | اجتماعي | عن بعد | 80 | استفادة ما لايقل عن 45 مشارك من الفئة المستهدفة | ــــــ | bar: سبتمبر 2; نوفمبر 2
16 |  | منتدى ارتقاء (لقاءات عبر منصة تويتر) | لقاءات وملتقيات أسرية قيمية مع متخصصين في المجالات المجتمعي عبر مساحات تويتر | إدارة عبدالعزيز العسكر | المتابعين بحساب تويتر | 1 | 3 | ـــــــــــــــ | لايوجد | اجتماعي | عن بعد (تويتر) | 1000 | حضور ما لايقل عن 30 مستفيد في اللقاء الواحد | 1500 | لم يبدأ | 0.01 | bar: سبتمبر 2; نوفمبر 3 to ديسمبر 1
17 | تمكين الفرق - لم تعتمد | تأهيل فرق للبرامج الشباببية | مهاري | تأسيس فرق تطوعية تساهم في تقديم برامج ميدانياً لفئة الشباب والفتيات بعقد منفعة مع الجمعية | الشباب والمهتمين في مجال الشباب | شركة تكوين القيم | 1 | 6 أيام | شركة تكوين القيم | قيمي | حضوري وعن بعد | 20 شخص | حضور ما لايقل عن 20 مشارك تأهيل 3 فرق شبابية تنفيذ عقد منفعة من 3 فرق تنفيذ الفرق ل 3 برامج في الميدان | 4000 | bar: سبتمبر 2; نوفمبر 1 to نوفمبر 2
18 | الحي الفعال | نماذج مشرقة | اجتماعي | ملتقى مع ضيوف وسفراء تنمية الحي وتفعيل الزيارات للجمعية من جماعة المسجد وأهالي الحي | أهالي الحي | المشرف/اعلامي | 1 | 3 | السفراء | اجتماعي | حضوري | 500 | تعزز التواصل مع الجمعية وابراز الوجهاء والخبراء بالحي | ــــــ | bar: سبتمبر 2; نوفمبر 3 to نوفمبر 4
19 |  | بصمات | تربوي/تعليمي | برنامج يطبق بالمدارس يشارك فيه ابناء الحي |  | التعليم | 1 | 3 | التعليم |  | حضوري | 500 | ابراز البارزين من الطلاب في الحي | ــــــ | bar: سبتمبر 2; ديسمبر 1 to ديسمبر 2
20 |  | قارئ المستقبل | ثقافي | برنامج يعزز ويشجع على القراءة |  | ممثل مكتبة الملك عبدالعزيز | 1 | 2 | مكتبة الملك عبدالعزيز |  | حضوري | 100 | مشاركة ملا يقل عن 50 | ــــــ | bar: سبتمبر 2; ديسمبر 3
21 | مبادرات التطوع | مبادرة ساعد التطوعي | الشباب وكبار السن (مبادرة ساعد التطوعي) | توقيع شراكة مع فريق ................. والتي تهدف إلى تفعيل التطوع واحتضان المبادرات التطوعية، واستقبال المتطوعين واستثمارهم لخدمة مجتمعهم. |  | ــــــ | 1 | 18 | فريق ......... | تطوعي | حضوري | 30 | استفادة ما لايقل عن عن 2500 مستفيد من الخدمات المقدمة من المتطوعين (علماً أن التكلفة المقدرة تخص الجانب التشغيلي فقط ) | ــــــ | bar: سبتمبر 2; أكتوبر 3
22 |  | ساهم معنا وتطوع | أهالي الحي | اطلاق مبادرات متنوعة موسمية وإتاحة الفرصة التطوعية لمجتمع أهال يالحي | المتطوعين | الجمعية | 3 | 3 | الفريق التطوعي |  | حضوري أو عن بعد | 6 | تقدم 10 متطوعين للفرص التطوعية نجاح تسليم أعمال الفرص التطوعية من قبل المتطوعين | ــــــ | bar: سبتمبر 2; أكتوبر 1
23 |  | الحفاظ على النعمة | الشباب وكبار السن (مبادرة ساعد التطوعي) | التنسيق بين قاعات الأفراح و جمعية حفظ الطعام ومباشرة العمل معهم | الشباب والرجال | ــــــ | 7 | 1 | فريق ......... | تطوعي | حضوري | 30 | مشاركة 8 من المتطوعين لتوزيع فائض الاطعمه على 25 أسرة محتاجة | 300 | bar: سبتمبر 2; نوفمبر 1
24 |  | المشهد الحضاري | تطوعي | مبادرة تطوعية من المشاة تهتم بالحد من التلوث البصري في الأحياء والمحافظة على الموارد والتخطيط العمراني | الشباب والرجال | فريق مشاة الجزيرة | 1 | 1 | فريق مشاة الجزيرة | صحي | حضوري | 20 | مشاركة مالا يقل عن 15 مشارك تقديم 4 مبادرات لإزالة التشوهات البصرية بالحي | 300 | bar: سبتمبر 2; ديسمبر 1
25 |  | برامج القسم النسائي
26 | شراكة مساعي | برنامج حصاد الوعي (مرحلة المراهقة ) | أسري | لقاء في مفهوم المراهقة ومراحلها وكل مايخصها من خصائص ومشكلات وكيفية التعامل معها . | الامهات | أ.وجدان السالم | 1 | 2 | جمعية مساعي الخيرية | أسرية/تربوية | حضوري | 50 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | ــــــ | bar: سبتمبر 4
27 |  | برنامج حصاد الوعي (مرحلة الطفولة ) | أسري | لقاء في مفهوم الطفولة ومراحلها وكل مايخصها من خصائص ومشكلات وكيفية التعامل معها . | الامهات | ــــــ | 1 | 2 | جمعية مساعي الخيرية | أسرية/تربوية | حضوري | 50 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | ــــــ | bar: سبتمبر 4
28 |  | برنامج نماء واكتفاء (ورشة التجارة الإلكترونية ) | مهاري | مختص في ريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية | الامهات والفتيات | أ.فاطمة الغامدي | 1 | 5 | جمعية مساعي الخيرية | مهاري | حضوري | 35 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | ــــــ | bar: أكتوبر 1
29 |  | عودا حميدا | قيمي | برنامج يستهدف اطفال جمعية مساعي لتوفير الادوات المدرسية الازمة . | الأطفال | ــــــ | 1 | 1 | جمعية مساعي الخيرية | اجتماعي | حضوري | 45 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | ــــــ | bar: أكتوبر 1
30 | أمومة | الأم المربية (شراكة إحسان الناشئة) | أسري | برنامج يساهم في تثقيف الأم بدورها الجوهري داخل أسرتها ويقدم لها توجيهات وإرشادات عملية ومقاييس لاستيعاب مستوى التحسن لديها | الأمهات | مجموعة مدربين | 1 | 3 | إحسانة الناشئة | أسرية/تربوية | حضوري | 35 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | ــــــ | bar: أكتوبر 1
31 |  | دور الأم في أسرتها | أسري | من منطلق أهمية الأسرة في بناء المجتمع كان من الضروري القيام بتوعية المرأة في أهمية الأسرة وكيف تُكوِّن أسرة ناجحة في جميع مجالات الحياة، وما الدور الملقى على عاتقها. | الأمهات | أ.أسماء المبارك | 1 | 3 | ــــــ | اجتماعي | حضوري | 25 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 800 | bar: أكتوبر 2
32 | جودة حياتك | الصحة النفسية | صحي | يتكون من لقائين في بناء الشخصية ومؤشرات الصحة النفسية الجيدة وكيفية تحقيق وتعزيز الصحة النفسية وأنماط الشخصية ومتى نصل لشخصية السوية . | الأمهات والفتيات | أ.تركية الغامدي أ.ليلى الرويلي | 1 | 2 | مركز تفاؤل للتأهيل | نفسي | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 600 | bar: أكتوبر 3
33 |  | صحتي |  | لقاء لتوعية بالنمط الغذائي الصحي والصحيح . | الأمهات والفتيات | أ.وجدان قطب | 1 | 1 | - | توعوي | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 300 | bar: نوفمبر 1
34 | مملكة الأسرة | تأهيل المقبلات على الزواج - مشترك | اجتماعي | على مدار أربعة أيام ستكون محطات في الحياة الزوجية ومن عدة جوانب (جانب نفسي , اجتماعي, اقتصادي , شرعي ) . | الفتيات | أ.هيفاء المقيطيب | 1 | 4 | - | أسري | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 1300 | bar: ديسمبر 2
35 |  | مخيم ظلال (أروقة زاهرة) |  | برنامج تثقيفي اجتماعي يعني بأسماء الله الحسنى ومعانيها وأثر الإيمان بها. | الفتيات | - | 1 | 2 | - | ثقافي /اجتماعي | حضوري | 15 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 10مشتركات | 3500 | bar: ديسمبر 2
36 |  | ديوانية حي الجزيرة |  | لقاءات خاصة بـ الأهالي من حي الجزيرة ويتضمن برامج ومسابقات للأطفال وحفل معايدة . | الأمهات والفتيات | أ.نورة الطرباق أ.أمل المنقور | 4 | 1 | - | ثقافي /اجتماعي | حضوري | 100 | نشر التلاحم والترابط بين أهالي الحي استفادة مالايقل عن 50% من أبناء الحي من أنشطة اللجنة | 2000 | bar: ديسمبر 4
37 |  | التربية بالذكاء الاصطناعي |  | برنامج توعوي موجهة لفئة الأمهات والمربيات | الأمهات والفتيات | المدربة ريم الخمسان | 1 | 2 | - | اجتماعي | عن بعد | 200 | التعرف على الرقابة والتوجيه الاسري في استخدامات الذكاء الاصطناعي | ــــــ | bar: ديسمبر 4
38 | اعتني بهم | برنامج قيم | الفتيات | تعزيز القيم الإسلامية من خلال برنامج يقدم كل خميس بمجموع 6 لقاءات | الفتيات |  | 1 | 6 | - | ثقافي /اجتماعي | حضوري | 15 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 10 مشتركات | 5000 | bar: أكتوبر 2
39 |  | فنون التعامل مع كبير السن | الأمهات والفتيات | لقاء في مكانة كبير السن في الإسلام وفنون التعامل معه ومعرفة التغيرات النفسية والجسدية التي يمر بها . | الأمهات والفتيات | أ.منال السالم | 1 | 1 | - | أسري | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 500 | bar: أكتوبر 2
40 | بمهاراتك مميزة | برامج مايكروسوفت | مهاري | تعلم أهم برامج مايكروسوفت اوفيس (وورد ,اكسل ,بابيربوينت ) | الفتيات | أ. بشاير الرشيدي | 1 | 3 | - | تطوعي | عن بعد | 100 | الخروج بتطبيقات احترافية من المشاركات | 900 | bar: أكتوبر 4
41 |  | مهارات أساسية في تصميم الانجرافيك |  | التعرف على المهارات والأدوات المهمة اثناء تصميم البوسترات | الفتيات | المدربة لطيفه احمد | 1 | 2 | - |  | عن بعد | 40 | مشاركة ملا يقل عن 300 | 300 | bar: أكتوبر 4
42 |  | دورة التصوير الإحترافي بالجوال |  | المبادئ والمفاهيم الأساسية للتصوير الفوتوغرافي وتقنياته الحديثة. | الفتيات | أ.نجوى المري | 1 | 1 | - | مهاري | عن بعد | 100 | الخروج ب10تطبيقات احترافية من المشاركات | 400 | bar: أكتوبر 4
43 |  | أسرار الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتخزين السحابي |  | يومان في الامن السيبراني والحماية الإلكترونية والذكاء الاصطناعي ويومان في كل مايحتاجة المشترك لإدارة الأعمال المكتبية بتعلم تطبيقات خدمات قوقل واستخدام الانترنت لطالبات والاداريات | الفتيات | أ.شيراز محمد أ. منى السعيد | 1 | 4 | - | تقني | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 1000 | bar: نوفمبر 3
44 | تطوعي | فنار | الأمهات والفتيات | برامج ودورات متخصصة بالتطوع وفي تطوير المتطوعين | الأمهات والفتيات | متنوع | 1 | 2 | - | تطوعي | مقر القسم النسائي | 100 | ـــــــ تحفيز الأفراد على التطوع وخدمة المجتمع ـــــــ توفير فرص تطوعية لمن عنده رغبة وشغف | 3000 | bar: ديسمبر 1
45 |  | برامج الأطفال
46 | طفلي قرة عيني | صناعة الابن القائد | الأمهات | أمسية للأمهات والمربيات في مفهوم القيادة والسمات الشخصية للابن القائد ومحاور التربية القيادية وسمات البيئة المحزفة للقيادة . | الأمهات | أ.أمل الحرقان | 1 | 1 | - | أسري | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 300 | bar: أكتوبر 3
47 |  | كيف أؤدب طفلي؟ | الأمهات | الطرق التربوية الصحيحة في تربية الطفل وتأديبة بلا عنف. | الأمهات | د. نجود السديري | 1 | 1 | - | تربوي | عن بعد | 80 | إفادة مالا يقل عن 80 أم. | 300 | bar: أكتوبر 4
48 |  | لقاء طفلي قارئ | تربوي/ تعليمي | أفكار علمية لتشجيع الأطفال على القراءة | الأطفال | د.سحر كردي | 1 | 1 | - | 1 | عن بعد | 25 | استفادة مالا يقل عن 25 أم | 400 | bar: نوفمبر 1
49 |  | رسولي وقدوتي (صناعة القدوة الحسنة) | الأطفال | برنامج يهدف إلى تعريف الأطفال سيرة الرسولﷺبطريقة ممتعة وشيقة |  | فرقة تطوعية أو نادي أغادير | 1 | 5 | - | قيمي | حضوري | 20 | إفادة مالا يقل عن 20 طفل | 1500 | bar: نوفمبر 3
50 | الشبل المميز | برنامج أبجديات | الأطفال | برنامج يهدف إلى تعزيز الغة العربية لدى الأطفال خلال رحلة ممتعة مع لغة الضاد |  | نادي أغادير | 1 | 5 | نادي أغادير | تعليمي | حضوري | 20 | إفادة مالا يقل عن 20 طفل | 1500 | bar: نوفمبر 4
51 |  | خطي جميل | الأطفال | تدريب الأطفال على إتقان الخط العربي |  | أ. الجوهرة الجميعة | 1 | 4 | - | قيمي /مهني | حضوري | 25 | تحسين مالايقل عن 20 طفل للخط | 1500 | bar: ديسمبر 1
52 |  | قارئ المستقبل | ثقافي | برنامج يعزز ويشجع على القراءة |  | ممثل مكتبة الملك عبدالعزيز | 1 | 2 | مكتبة الملك عبدالعزيز |  | حضوري | 100 | مشاركة ملا يقل عن 50 | ــــــ | bar: ديسمبر 2
53 |  | ساعد المحتاجين (أهلك جيرانك عمال النظافة) | برنامج تطبيقي يدرب الأطفال على تعزيز حب التطوع وغرسه في نفوسهم | التطوع للأطفال |  | ـــ | 1 | 1 | - | اجتماعي | عن بعد | 35 | تطبيق 20 طفل لمبادرات تطوعية | 1000 | لم يبدأ | 1% | bar: ديسمبر 3
التكلفة الإجمالية للمشاريع | [13 empty] | 25800 | 0 |  |  |  | 0
المدير التنفيذي
سعود بن فهد السالم
اكتب المعادلة هنا.
"اكتب المعادلة هنا."

## خطة الثلث الثاني
خطة الثلث الثاني لإدارة البرامج والمشاريع لعام 2023
م | الفئة المستهدفة | اسم البرنامج | التعريف بالبرنامج | الملقي المقترح |  | عدد أيام البرنامج | عدد مرات التنفيذ | الشريك التنفيذي |  | نوع البرنامج | أسلوب التنفيذ | العدد المستهدف | المخرجات | التكلفة المخططة | التكلفة الفعلية | ايجابيات | سلبيات | التوصيات | تخطيط المشروعات حسب الجدول الزمني
[19 empty] | يناير |  |  |  | فبراير |  |  |  | مارس |  |  |  | أبريل |  |  |  | مايو |  |  |  | يونيو |  |  |  | يوليو |  |  |  | أغسطس |  |  |  | سبتمبر |  |  |  | أكتوبر |  |  |  | نوفمبر |  |  |  | ديسمبر
[5 empty] | تاريخ التنفيذ |  |  |  | الإدارة الشريكه | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
[35 empty] | شوال - ذوالقعدة |  |  |  | ذوالقعدة - ذو الحجة |  |  |  | ذو الحجة - محرم |  |  |  | محرم - صفر
1 | الوالديه | استشارة برنامج الاستشارات الأسرية | تقديم استشارات أسرية من خبراء متخصصون | مركز بوح |  | 4 | 1 | مركز بوح | لايوجد | اجتماعي | عن بعد | 360 | استفادة ما لايقل عن 300 مستفيد من الاستشارات المقدمة | 4500 |  |  |  |  | يونيو 4: إجــــــــــازة عيـــــــــــد الأضحى المبارك
8 | الشباب وكبار السن | فرصة رحلة ما بعد (40سنة) | أسرار عمر الأربعين ومستوى العلاقة بالإسرة ونقطة النطلاق من جديد فيها والتوعية بمشكلاتها وحلولوها | جمعية وميض |  | 1 | 1 | الجمعية | لايوجد | اجتماعي | عن بعد | 80 | استفادة ما لايقل عن 60 مشارك من الفئة المستهدفة | 2000 | bar: يوليو 4
10 | الوالديه | برنامج القيادة الأسرية | برنامج يتناول الجدرات القيادية داخل الأسرة | المدرب 1 المدرب 2 المدرب 3 |  | 3 | 2 | مركز دراسات القيادة | لايوجد | اجتماعي | عن بعد | 120 | التعرف على الممارسات الأساسية في أساليب القيادة الموجهة للأبناء | 1000 | bar: أغسطس 2
14 | جميع الفئات | ارتقاء | لقاءات وملتقيات أسرية قيمية مع متخصصين في المجالات المجتمعي عبر مساحات تويتر | إدارة عبدالعزيز العسكر |  | 1 | 6 | ـــــــــــــــ | لايوجد | اجتماعي | عن بعد (تويتر) | 1000 | حضور ما لايقل عن 30 مستفيد في اللقاء الواحد | 4000 | bar: يوليو 3
15 | الشباب وكبار السن | الحي الفعال | ملتقى للقاءات الإثرائية لجماعة المساجد ويقدم لهم أنشطة نافعة وفاعلة ويمكن الاستفادة من دليل المسجد الفعال | المحسن |  | 5 | 10 | خبير متخصص | لايوجد | اجتماعي | حضوري وعن بعد | 500 | استفادة 200 مشارك فأكثر من اللقاءات | 4000
22 | الأمهات والفتيات | الصحة النفسية | يتكون من لقائين في بناء الشخصية ومؤشرات الصحة النفسية الجيدة وكيفية تحقيق وتعزيز الصحة النفسية وأنماط الشخصية ومتى نصل لشخصية السوية . | أ.تركية الغامدي أ.ليلى الرويلي | 2 | 1 | 1 | مركز تفاؤل للتأهيل |  | اجتماعي | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 600
29 | الأمهات والفتيات | ديوانية حي الجزيرة | لقاءات خاصة بـ الأهالي من حي الجزيرة ويتضمن برامج ومسابقات للأطفال وحفل معايدة . | أ.نورة الطرباق أ.أمل المنقو | 4 | 1 | 1 | ـــــــــــــــ |  | اجتماعي | حضوري | 100 | 1- نشر التلاحم والترابط بين أهالي الحي 2-استفادة مالايقل عن 50% من أبناء الحي من أنشطة اللجنة | 2000 | bar: أغسطس 2
21 | الأمهات | برنامج القيادة الأسرية للنساء | من منطلق أهمية الأسرة في بناء المجتمع كان من الضروري القيام بتوعية المرأة في أهمية الأسرة وكيف تُكوِّن أسرة ناجحة في جميع مجالات الحياة، وما الدور الملقى على عاتقها. | أ.أسماء المبارك | 3 | 3 | 1 | ـــــــــــــــ |  | أسري | حضوري | 25 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 800 | bar: يونيو 3
28 | الأمهات والفتيات | فنون التعامل مع كبير السن | لقاء في مكانة كبير السن في الإسلام وفنون التعامل معه ومعرفة التغيرات النفسية والجسدية التي يمر بها . | أ.منال السالم | 1 | 1 | 1 | ـــــــــــــــ |  | أسري | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 500 | bar: أغسطس 1
26 | الفتيات | تأهيل المقبلات على الزواج | على مدار أربعة أيام ستكون محطات في الحياة الزوجية ومن عدة جوانب (جانب نفسي , اجتماعي, اقتصادي , شرعي ) . | أ.هيفاء المقيطيب | 4 | 3 | 1 | ـــــــــــــــ |  | أسري | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 1300 | bar: أغسطس 4
3 | الشباب وكبار السن | مشاة الجزيزة "واعي" | اطلاق فعاليات لممارسة رياضة المشي لدى المشاركين خلال العام ومنها مبادرة "أحياؤنا تمشي" لتحسين مستوى الصحة النفسية والجسدية للمشاركين ومن أبرز أنشطتها : المسابقات التنافسية واللقاءات التوعوية والشراكات المجتمعية | فريق مشاة الجزيرة |  | 90 | 1 | مشاة الرياض | لايوجد | صحي | حضوري | 120 | استمرار ما لايقل عن 30 مشارك في البرنامج طوال العام ومتابعة تحسنهم الصحي | 2500 | 400
24 | الأمهات والفتيات | صحتي | لقاء لتوعية بالنمط الغذائي الصحي والصحيح . | أ.وجدان قطب | 1 | 1 | 1 | ـــــــــــــــ |  | صحي | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 300 | bar: يوليو 4
19 | الأمهات والفتيات | أسرتي | برنامج تربوي موجه للأسرة يتكون من 3 لقاءات تتحدث في التعامل مع خلافات الأسرة والتوجيهات الصحيحة لها و أنماط الشخصية في الحياة الأسرية و ميزانية الأسرة . | أ.منيرة البطاط أ.هدى الأحمدي أ.دعد الحمد | 3 | 1 | 1 | ـــــــــــــــ |  | أسري/ قيمي | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 900 | bar: مايو 4
9 | الشباب وكبار السن (مبادرة ساعد التطوعي) | نماذج من المبادرات التطوعية النوعية في المملكة | إيراد عدد من قصص النجاح في دائر المبادرات التطوعية الناجحة | يوسف البخيت |  | 1 | 1 | بصمة شباب التطوعي | لايوجد | تطوعي | عن بعد | 70 | استفادة ما لايقل عن 60 مشارك | 700 | bar: مايو 3
11 | الشباب وكبار السن (مبادرة ساعد التطوعي) | بيئة المجتمعات التطوعية وأثرها على وطننا | مدى التأثير الإيجابي في تكوين مجتمعات تطوعية ونشر ثقافتها بين أفراد المجتمع | المستشار الطيب |  | 1 | 1 | بصمة شباب التطوعي | لايوجد | تطوعي | عن بعد | 70 | استفادة ما لايقل عن 60 مشارك | 700
12 | الشباب وكبار السن (مبادرة ساعد التطوعي) | إماطة الأذى | تكوين فريق تطوعي للمبادرة يعمل على إزالة المخلفات والعوائق في الحدائق والمنتزهات والأماكن العامة | فريق بصمة شباب |  | 1 | 1 | بصمة شباب التطوعي | لايوجد | تطوعي | حضوري | 40 | مشاركة مالا يقل عن 40 فرد من المتطوعين ضمن المبادرة | 1000
20 | الأمهات والفتيات | فنار | إنشاء وتأسيس فريق تطوعي وتقديم دورات متخصصة بالتطوع وفي تطوير المتطوعين | ــــــــــــــــــ | 120 | 5 | 1 | ـــــــــــــــ |  | تطوعي | مقر القسم النسائي | 100 | ـــــــ تحفيز الأفراد على التطوع وخدمة المجتمع ـــــــ توفير فرص تطوعية لمن عنده رغبة وشغف | 2000 | bar: يونيو 2
23 | الفتيات | برامج مايكروسوفت | تعلم أهم برامج مايكروسوفت اوفيس (وورد ,اكسل ,بابيربوينت ) | أ. بشاير الرشيدي | 3 | 1 | 1 | ـــــــــــــــ |  | تطوعي | عن بعد | 100 | الخروج بتطبيقات احترافية من المشاركات | 900 | bar: يوليو 3
2 | الشباب | دورة مهارات القراءة السريعة | التعرف على مهارة القراءة السريعة للمبتدئين والمتوسطين وتطبيق جزء من ممارساتها العملية | د. محمد الصبي |  | 2 | 1 | مدرب خارجي |  | مهاري | حضوري | 60 | تحسن بنسبة 70% من الحضور في مهارة القراءة السريعة | 0 | bar: مايو 4
5 | الشباب والفتيات | فن الاستمتاع بالقراءة | تقديم استراتيجيات و أساليب عملية تساهم في تعزيز حب القراءة والارتباط بالكتاب | راشد الشعلان |  | 1 | 1 | ـــــــــــــــ | لايوجد | مهاري | حضوري | 80 | استفادة ما لايقل عن 15 مشارك من البرنامج | 2000 | bar: يونيو 3
6 | الشباب | مهارات التأهيل لاختبارت القدرات "تأهيل" | دورة تدريبية مكثفة لتهيئة الطلاب المقبلين على اختبار القدرات وتدريبهم على المهارات اللازمة لتحسين مستواهم التحصيلي في الامتحان | أ. محمود النمري |  | 30 | 2 | منصة ميثاق | لايوجد | مهاري | عن بعد | 50 | تدريب 40 مشارك للاستعداد للاختبارات التحصيلية | 500
13 | الشباب | مهارات أساسيات الصيانة المنزلية | برنامج مهني يهدف إلى تنمية وتأهيل الأيادي العاملة لحرفة إصلاح وتركيب الأجهزة الإلكترونية | أحمد الزهراني |  | 2 | 1 | الجمعية | لايوجد | مهاري | حضوري | 35 | تطبيق ما لايقل عن 10 مشاركين للمهارات التطبيقية | 300 | bar: مايو 4; أغسطس 3
25 | الفتيات | أسرار الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي | لقائان في الامن السيبراني والحماية الإلكترونية والذكاء الاصطناعي | أ.شيراز محمد | 2 | 1 | 1 | ـــــــــــــــ |  | مهاري | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 1000 | bar: يوليو 3 to أغسطس 1
27 | الأمهات والفتيات | التوازن في الحياة | ليصنع المشترك توازن بين أدوار المشترك وأهدافة بالحياة | أ.مها العيادة | 2 | 1 | 1 | ـــــــــــــــ |  | مهاري | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | 500 | bar: يوليو 4; سبتمبر 1
17 | الفتيات | برنامج الموظف المثالي | برنامج متخصص في تطوير المهارات المتعلّقة بالعمل ويتكون من 3 لقاءات | أ.غادة عبدالله أ.شيراز محمد أ.حنان الشهري | 3 | 2 | 1 | مدربات المستقبل |  | مهاري | عن بعد | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 100 متدرب | 900 | bar: مايو 3
18 | الفتيات | إعداد المدربات | مجموعة متنوعة من الأنشطة والأساليب التدريبية والتي تهدف في النهاية إلى إكساب المتدربات كافة المهارات التي تؤهلهم لتقديم برامج تدريبية فعالة ومحققة للأهداف | جهة منفذة | 1 | 1 | 1 | لايوجد |  | قيمي / مهاري | حضوري | 6 | تأهيل مدربات قادرات على التدريب تدريب مالا يقل عن 20 متدربة للمدربة الواحدة | 2000 | bar: مايو 4
33 | الأطفال | خطي جميل | تدريب الأطفال على إتقان الخط العربي | أ. الجوهرة الجميعة | 4 | 3 | 1 | ـــــــــــــــ |  | قيمي /مهاري | حضوري | 25 | تحسين مالايقل عن 20 طفل للخط | 1500 | bar: أغسطس 1
| الأمهات | الأم المربية | حزمة برامج تربوية وتوعوية موجهه للأم (مربية المنزل) تساهم في تحسين سلوكها بإيجابية داخل بيئة الأسرة | إحسان الناشئة |  | 1 | 1 | إحسان الناشئة |  | أسري | حضوري | 25 | اجتياز ما لايقل عن 20 مشاركة لتكاليف أداء البرنامج | 1000 | bar: مايو 4; أغسطس 1
34 | الأطفال | القراءة القصصية | إعداد فقرات تهدف لتشويق الطفل وتعزيز ولائه لمهارة القراءة بهدف تنمية فكره وثقافته المعرفية | مكتبة الملك عبدالعزيز للأطفال | د.سحر كردي | 3 | 1 | ـــــــــــــــ |  | مهاري | حضوري | 25 | إفادة مالا يقل عن 25 أم | 1000 | bar: يونيو 2
16 | جميع الفئات | دورة مكافحة غسيل الأموال | لقاء توعوي حول غسل الاموال أنواعها ومراحلها وأثرها وطرق تمويل الارهاب وطرق الوقاية منها . | أ. عبدالله الزبيدي |  | 1 | 1 | أثر للحوكمة | لايوجد | قيمي | عن بعد | 100 | تدريب 50 مستفيد من العاملين في القطاعات غير الربحية والحكومية والخاص | 1000 | bar: يونيو 1
30 | الأمهات | كيف أؤدب طفلي؟ | الطرق التربوية الصحيحة في تربية الطفل وتأديبة بلا عنف. | د. نجود السديري | 1 | 1 | 1 | ـــــــــــــــ |  | قيمي | عن بعد | 80 | إفادة مالا يقل عن 80 أم. | 300 | bar: أغسطس 3
31 | الأطفال | رسولي وقدوتي | برنامج يهدف إلى تعريف الأطفال سيرة الرسولﷺبطريقة ممتعة وشيقة | فرقة تطوعية أو نادي أغادير | 5 | 3 | 1 | ـــــــــــــــ |  | قيمي | حضوري | 20 | إفادة مالا يقل عن 20 طفل | 1700 | bar: يوليو 3
32 | الأطفال | برنامج أبجديات | برنامج يهدف إلى تعزيز الغة العربية لدى الأطفال خلال رحلة ممتعة مع لغة الضاد | نادي أغادير | 5 | 2 | 1 | نادي أغادير |  | قيمي | حضوري | 20 | إفادة مالا يقل عن 20 طفل | 1700 | bar: يوليو 4
التكلفة الإجمالية للمشاريع | [11 empty] | 3891 |  | 45100 |  |  |  | #REF!
|  | المجموع الكلي لتكلفة مبادرات ماقبل عيد الأضحى | [11 empty] | 28900
Note on N10: [تعليق مترابط] الإصدار المثبت لديك من Excel يسمح لك بقراءة هذا التعليق المترابط؛ ومع ذلك، ستتم إزالة أي تعديلات أُجريت عليه إذا تم فتح الملف في إصدار أحدث من Excel. تعرّف على المزيد على:https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 التعليق: لا تزال المبادرة لا تتعامل مع مستفيدين مباشرين
Note on C22: [تعليق مترابط] الإصدار المثبت لديك من Excel يسمح لك بقراءة هذا التعليق المترابط؛ ومع ذلك، ستتم إزالة أي تعديلات أُجريت عليه إذا تم فتح الملف في إصدار أحدث من Excel. تعرّف على المزيد على:https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 التعليق: ما هي أنشطة التأسيس؟

## خطة ما قبل عيد الاضحى
خطة الثلث الثاني لإدارة البرامج والمشاريع لعام 2023
م | الفئة المستهدفة | اسم البرنامج | أسلوب التنفيذ | العدد المستهدف | التكلفة المخططة | مراجعات المدير التنفيذي | الرد على المراجعات
1 | الشباب وكبار السن | الحي الفعال | حضوري وعن بعد | 500 | 4000 | طباعة البطاقات السفراء،زيارات الوجهاء،حفل السفراء
2 | الشباب وكبار السن (مبادرة ساعد التطوعي) | نماذج من المبادرات التطوعية النوعية في المملكة | عن بعد | 70 | تطوع | مناسب، التكلفة غير مناسبة لأن اللقاء عن بعد | تم تخفيضه إلى 250
3 | الشباب | دورة مهارات القراءة السريعة | حضوري | 60 | 500 |  | تم التعدل إلى تكلفة 400 ريال والتي تخص الضيافة والحقائب
4 | الشباب والفتيات | فن الاستمتاع بالقراءة | حضوري | 80 | 150 | لماذا التكلفة والبرنامج مجاني، والخدمة ستكون أقل من ذلك | تم تعديل التكلفة
5 | الشباب | مهارات أساسيات الصيانة المنزلية | حضوري | 35 | 150
6 | الفتيات | برنامج الموظف المثالي | عن بعد | 100 | 600 | التلكلفة عالية، واللقاء عن بعد | قيمة المدربة السوقية تستحق ذلك
7 | الفتيات | إعداد المدربات | حضوري | 6 | 1500 | نحتاج تأكيد على المبلغ النهائي، فكل متدربة بـ500 | تم التعديل إلى 1500ريال مقابل 3 متدربات
8 | الامهات | أخطاء بلا عقوبة | عن بعد | 100 | 300 |  | جديد
9 | الفتيات | العلاقات العامة | عن بعد | 100 | تطوع |  | جديد
|  | ديوانية الأمهات | حضوري | 25 | 150 |  | جديد
| الأطفال | نادي ألوان | حضوري | 20 | 500 |  | جديد
10 | مصروفات تشغيلية أخرى |  |  |  | 300 |  | جديد
التكلفة الإجمالية |  |  |  |  | 8150

## برامج الصيف
صيف الشباب بحي الجزيرة | 10 | الوالديه | برنامج القيادة الأسرية | برنامج يتناول الجدرات القيادية داخل الأسرة | المدرب 1 المدرب 2 المدرب 3 | 3 | 2 | مركز دراسات القيادة | لايوجد | اجتماعي | عن بعد | 120 | التعرف على الممارسات الأساسية في أساليب القيادة الموجهة للأبناء | 1000
| 14 | جميع الفئات | ارتقاء | لقاءات وملتقيات أسرية قيمية مع متخصصين في المجالات المجتمعي عبر مساحات تويتر | إدارة عبدالعزيز العسكر | 1 | 6 | ـــــــــــــــ | لايوجد | اجتماعي | عن بعد (تويتر) | 1000 | حضور ما لايقل عن 30 مستفيد في اللقاء الواحد | 4000
| 3 | الشباب وكبار السن | مشاة الجزيزة "واعي" | اطلاق فعاليات لممارسة رياضة المشي لدى المشاركين خلال العام ومنها مبادرة "أحياؤنا تمشي" لتحسين مستوى الصحة النفسية والجسدية للمشاركين ومن أبرز أنشطتها : المسابقات التنافسية واللقاءات التوعوية والشراكات المجتمعية | فريق مشاة الجزيرة | 90 | 1 | مشاة الرياض | لايوجد | صحي | حضوري | 120 | استمرار ما لايقل عن 30 مشارك في البرنامج طوال العام ومتابعة تحسنهم الصحي | 2500 | 400
| 7 | الشباب وكبار السن | مبادرة جهزنا لك الصحية | تهيئة حديقة حي الجزيرة بالتعاون مع بلدية السلي لرفع نسبة الوعي بين سكان حي الجزيرة عن أهمية الرياضة والمساهمة في جعلها نمط حياة صحية | جمعية حياتنا الصحية | 120 | 1 | جمعية حياتنا الصحية | لايوجد | صحي | حضوري | 5000 | الوصول إلى 5000 مشارك من سكاحي حي الجزيرة وماجاورها انشاء قاعدة بيانات بالمشاركين تكوين بيئة صحية تساهم على ممارسة الأنشطة الرياضية | 40000
| 12 | الشباب وكبار السن (مبادرة ساعد التطوعي) | إماطة الأذى | تكوين فريق تطوعي للمبادرة يعمل على إزالة المخلفات والعوائق في الحدائق والمنتزهات والأماكن العامة | فريق بصمة شباب | 1 | 1 | بصمة شباب التطوعي | لايوجد | تطوعي | حضوري | 40 | مشاركة مالا يقل عن 40 فرد من المتطوعين ضمن المبادرة | 1000
|  | الشباب وكبار السن (مبادرة ساعد التطوعي) | الحفاظ على النعمة | التنسيق بين قاعات الأفراح و جمعية حفظ الطعام ومباشرة العمل معهم | فريق بصمة شباب | 7 | 1 | بصمة شباب التطوعي مركز فائض الأطعمة | لايوجد | تطوعي | حضوري | 30 | مشاركة 8 من المتطوعين لتوزيع فائض الاطعمه على 25 أسرة محتاجة | 200
متابعة خطة إدارة البرامج والمشاريع لعام 2023
م | الفئة المستهدفة | اسم البرنامج | التعريف بالبرنامج | الملقي المقترح | تاريخ التنفيذ | عدد أيام البرنامج | عدد مرات التنفيذ | الشريك التنفيذي | الإدارة الشريكه | نوع البرنامج | أسلوب التنفيذ | العدد المستهدف | المخرجات | التكلفة المخططة | الوضع الحالي | نسبة الإنجاز | التكلفة الفعلية | ايجابيات | سلبيات | التوصيات
[21 empty] | يوليو |  |  |  | أغسطس
[21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | الفتيات | نمّي صنعتك بيدك | برنامج يحوي على ورش مهارية للفتيات تنسيق الزهور الطبيعية وفن تغليف الهدايا وفن الكروشية والتطريز | أ.نوف الخريجي أ.منيرة العميري أ.لطيفة السيف |  | 4 | 3 | ـــــــــــــــ | لايوجد | مهاري | حضوري | 25 | الخروج ب20تطبيقات احترافية من المشاركات | 1500 | لم يبدأ | 1%
2 | الفتيات | الاسعفات الأولية | تمكين المستفيدات من اتقان الاسعفات الأولية وبتطبيق عملي من أجل الحفاظ على حياة المصاب ومنع حدوث أي مضاعفات الى أن يصل الفريق الطبي المختص | د. لمياء القطيب |  | 1 | 1 | فريق صحة التطوعي | لايوجد | صحي | حضوري | 25 | خروج مالايقل عن 20 متدربة بتعريف شامل وعملي بالإسعافات الأولية وطريقة تطبيقها | 1000 | لم يبدأ | 1%
3 | الفتيات | قدوة | برنامج تثقيفي يُعني بسير الصحابيات يستهدف فتيات المرحلة المتوسطة |  |  | 8 | 1 | ـــــــــــــــ |  |  | حضوري | 30 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 25 مشتركة | 4000 | لم يبدأ
4 | الأمهات | ديوانية حي الجزيرة | لقاءات أسرية خاصة بـ الأهالي من حي الجزيرة . | أ.نورة الطرباق أ.أمل المنقور |  | 2 | 2 | ـــــــــــــــ | لايوجد | اجتماعي | حضوري | 15 | نشر التلاحم والترابط بين أهالي الحي | 600 | لم يبدأ | 1%
5 | الأمهات | برنامج القيادة الأسرية للنساء | من منطلق أهمية الأسرة في بناء المجتمع كان من الضروري القيام بتوعية المرأة في أهمية الأسرة وكيف تُكوِّن أسرة ناجحة في جميع مجالات الحياة، وما الدور الملقى على عاتقها. | أ.أسماء المبارك |  | 3 | 2 | مركز دراسات القيادة | لايوجد | اجتماعي | حضوري | 100 | اثراء وتثقيف مالايقل عن 50 مشتركة | تطوع | لم يبدأ | 1%
6 | الأطفال | حفل نجاح ( متزامنة مع الديوانية يوم واحد ) | مسابقات للأطفال وحفل معايدة . |  |  | 1 | 1 |  |  | قيمي | حضوري | 15 |  | 600 | لم يبدأ | 1%
7 | الأطفال | برنامج جزيرة المعرفة | برنامج يهدف إلى تعليم الأطفال مهارات حياتيه بطريقة ترفيهيه ومسلية،المهارات المستهدفة(مهارةإتخاذ القرار، ومهارة حل المشكلات،ومهارة الألتزام والإنضباط، مهارة التواصل الفعال مع تعلم بعض القيم (الأمانة، الرحمة،وغيرها) | مؤسسة نبع الترفيهية |  | 8 | 1 | مؤسسة نبع الترفيهية | لايوجد | مهاري | حضوري 4أيام(يوم كل أسبوع) | 20 | إفادة مالا يقل عن 20 طفل | 10000 | لم يبدأ | 1%
التكلفة الإجمالية للمشاريع | [11 empty] | 230 |  | 17700 | #REF! |  |  |  |  | #REF!

## برامج الطفل (hidden)
خطة مشاريع القسم النسائي لعام 2023
م | اسم المشروع | المجال | التعريف بالمشروع | الفئة المستهدفة | الملقي المقترح | الشريك | عدد الأيام | نوع اللقاء | العدد المستهدف | المخرجات | التكلفة | الوضع الحالي | نسبة الإنجاز | ايجابيات | سلبيات | التوصيات | تخطيط المشروعات حسب الجدول الزمني
[17 empty] | يناير |  |  |  | فبراير |  |  |  | مارس |  |  |  | ابريل |  |  |  | مايو |  |  |  | يونيو |  |  |  | يوليو |  |  |  | اغسطس |  |  |  | سبتمبر |  |  |  | اكتوبر |  |  |  | نوفمبر |  |  |  | ديسمبر
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | لقاء تعديل سلوك الأبناء | تربوي | الطرق المثالية لتعديل السلوكيات الخاطئة مع الطفل | الأمهات | أ.ايمان عبدالدائم |  | 1 | عن بعد | 50 | إفادة مالا يقل عن 50 أم | 300
2 | كيف نجعل أبنائنا قادة | تربوي | برنامج يهدف لتثقيف الأمهات في كيفية جعل أبنائهم قادة | الأمهات | أ.فوزية الحنايا |  | 1 | عن بعد | 50 | إفادة مالا يقل عم 50 أم | 300
3 | كيف تكونين إيجابية في تربية أبنائك | تربوي | برنامج تربوي يهدف توجيه الأمها لكيفية التربية بإجابية | الأمهات | د.منيرة المنصور |  |  | عن بعد | 80 | إفادة مالا يقل عن 80 أم | 500
4 | أساسيات اللغة الإنجليزية | تعليمي | برنامج تعليمي للأطفال يهدف إلى أكتساب الأطفال أساسيات اللغة الأنجيلزية بطريقة ترفيهيه وممتعة | الأطفال | _ | فريق تطوعي | لمدة شهر يومين كل أسبوع | حضوري | 20 | إفادة مالا يقل عن 20 طفل | 2000
5 | رسولي وقدوتي | قيمي | برنامج يهدف إلى تعريف الأطفال سيرة الرسولﷺبطريقة ممتعة وشيقة | الأطفال | فرقة تطوعية أو نادي أغادير |  | 5 | حضوري | 20 | إفادة مالا يقل عن 20 طفل | 1700
6 | برنامج جزيرة المعرفة | ترفيهي/تربوي | برنامج يهدف إلى تعليم الأطفال مهارات حياتيه بطريقة ترفيهيه ومسلية،المهارات المستهدفة(مهارةإتخاذ القرار، ومهارة حل المشكلات،ومهارة الألتزام والإنضباط، مهارة التواصل الفعال) مع تعلم بعض القيم (الأمانة، الرحمة،وغيرها) | الأطفال | فريق تطوعي أو مؤسسة نبع الترفيهية |  | 4أيام(يوم كل أسبوع) | حضوري | 20 | إفادة مالا يقل عن 20 طفل | 2500
7 | برنامج أبجديات | تعليمي | برنامج يهدف إلى تعزيز الغة العربية لدى الأطفال خلال رحلة ممتعة مع لغة الضاد | الأطفال | نادي أغادير | نادي أغادير | 5 | حضوري | 20 | إفادة مالا يقل عن 20 طفل | 1700
8 | أنا لها | تربوي /قيمي | برنامج تربوي يهدف إلى تعزيز قيمة المسؤولية لدى المشاركين وفق إستراتيجيات متكاملة تركز على البناء المعرفي والمهاري والسلوكي وبأستخدام منهجيات التعلم النشط مع نخبة من الكفاءات التربوية | تمهيدي وابتدائي | شركة تكوين القيم(واعد) | شركة تكوين القيم | 3 | حضوري | 30 | إفادة مالا يقل عن30 طفل | 3000
9 | خطي جميل | قيمي /مهني | تدريب الأطفال على إتقان الخط العربي | أطفال | أ. الجوهرة الجميعة |  | 4 | حضوري | 100 | تحسين مالايقل عن 20 طفل للخط | 1500
10 | برنامج صناعة الطفل القارئ | تعليمي | برنامج تعليمي لتمكين الأطفال من القراءة بطلاقة | أطفال |  | سفراء القراءة | 12 | عن بعد | 15 | إفادة مالا يقل عن15 طفل | 1800
11 | لقاء طفلي قارئ | تربوي/ تعليمي | أفكار علمية لتشجيع الأطفال على القراءة | الأمهات | د.سحر كردي |  | 1 | عن بعد | 25 | إفادة مالا يقل عن 25 أم | 400
التكلفة الإجمالية للمشاريع | [10 empty] | 12600 | 0 |  |  |  | 0 | bar: سبتمبر 1 to ديسمبر 4
المدير التنفيذي
سعود بن فهد السالم

## ورقة1 (hidden)
فكرة
نريد أن تكون برامجنا موجهه شهرية بحسب المجال لمدة 10 أشهر | فعالياتها
مثلا الأسبوع الأول الصحة | دورات حضورية | برنامج صحي | مسابقة صحية | مشاركة في المخيم المتنقل وخدمة المرضى بالتعاون مع المركز الصحي
المجال الثني التعليمي
المجال الثالث الأسرة
المجال الرابع الاقتصاد
المجال الخامس المهارات المهنية
الجانب السادس الحوكمة والمالية
المجال السادس
مستهدفنا
الطفل
الشباب
المرأة